Decizia consiliului com

nr. 02/11-xxvl

COMUNA CIOBALACCIA, RAIONUL CANTEMIR

2020

# PLAN

## DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Adresa: comuna Ciobalaccia, raionul Cantemir Telefon: 027370236/70238 Fax: 027370236

E-mail: primäria.ciobalaccia@gmail.com Website: primariaciobalaccia.md

Elaborat si coordonat  :

NUME                                                   FUNCTIE                                          LOC DE MUNCA

Pirciu Gheorghe                                   Primar                                                 Primaria comuna

Turlacov Luminița                               Secretar consiliu communal

Rusu Nina                                              Contabil șef

Pîrciu Tatiana                                        Contabil

Ialamova Domnica                                Perceptor fiscal

Petcova Nadejda                                   Inginer cadastral

Rîbacova Elena                                       Asistent social

Bulgaru Daniela                                     Bibliotecar

Talasimova Anna                                    Coregraf

Papanaga Viorica                                   Director de liceu

Angheluță Larisa                                   Director de grădiniță

Ftomov Mariana                                     Agent economic

Obreja Viorica                                        Voluntar

Dobrin Maria                                         Pensionar

Angheluță Tatiana                                 Bibliotecar

Mevșa Viorica Lider                              Pune Umărul

CUPRINS

INTRODUCERE ……………………………………………………………………………………………………………………..

- PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI ……………………………………………………………….

- ANALIZA SITUATIEI CURENTE………………………………………………………………………………

- ANALIZA SWOT ……………………………………………………………………………………………………

- OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA ……………………………

- PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA …………………………

- VIZIUNEA COMUNITARA ……………………………………………………………………………………

- ADMINISTRATIA PUBLICA………………………………………………………………………………….

- PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2020-2024 ……………

2020

INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare locală a comunei CIOBALACCIA pentru perioada 2020 – 2024 prezintă acţiunile pe care administraţia locală le va iniţia pentru a crea condiţiile necesare dezvoltării viitoare a comune ,unde vor fi implimentate proiecte si oportunitat. Comuna Ciobalacia are nevoie de o viziune clară şi de o strategie care să ridice nivelul de trai a localnicilor prin dezvoltare infrastructurii,a nivelului cultural ,departamentul sanatatii si protejarea mediului.

Aceste direcţii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare locala şi naţională, dar şi directivelor, valorilor şi principiilor europene. Implementarea unor asemenea măsuri presupune un Plan de Dezvoltare Locala elaborat participativ, care sa reflecte cât mai fidel nevoile, opțiunile si deciziile cetățenilor precum si disponibilitatea acestora de implicare in problemele comunității.

Planul trebuie sa reprezinte tabloul general a comunei, detalierea direcțiilor strategice de dezvoltare si rezultatul implicării tuturor factorilor interesați, responsabili si relevanți de la nivelul comunei. Planul lărgește perspectiva cunoașterii  comunității, prin precizările si clarificările aduse, astfel încât toate oportunitățile de dezvoltare si de finanțare a proiectelor propuse să poată utiliza un plan strategic ca document de referință in planificarea, metodologia folosită, implementarea, monitorizarea si evaluarea măsurilor aplicate.

Planul trebuie sa reprezinte cel mai important ghid in procesul de creștere a capacității autorităților locale de a-si planifica si elabora proiectele, a identifica si gestiona sursele de finanțare.

I. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI  CIOBALACCIA

1. Localizare

Comuna  Ciobalaccia este o localitate in Raionul Cantemir,situate la latitudenea

46.1744, Longitudenea 28.2872 si altitudenea de 53 metri fata de nivelul marii. Aceasta localitate este in administarea or.Cantemir. Distanta directa pina in or.Cantemir este de 25 km.Distanta directa pina in or. Chisinau este de 150km.  .

Comuna Ciobalaccia include localitățile Ciobalaccia, Victorovca și Flocoasa. Suprafaţa totală a terenurilor constituie 4764 ha.

Comuna Ciobalaccia  are o populaţie de 3033 ( bărbați-1217,Femei – 1232,copii-584) locuitori

Din suprafaţa totală a terenurilor: intravelanului  376ha , extravelanul 4388ha.

Ciobalaccia este un sat si comună din raionul Cantemir.satul are o suprafata de circa 1.25 km patrati,cu un perimetru de 11.00 km.Localitatea se afla la distanta de 25 km de orasul Cantemir si la 135 km de Chisinau.Satul Ciobalaccia a fost mentionat documentar in anul 1775. Satul Ciobalaccia are o populatie de 1200 locuitori.

Victorovca este un sat din cadrul comunei Ciobalaccia,raionul Cantemir. Satul are o suprafata de circa 1.07 mk patrati,cu un perimetru de 5.31 km. Localitatea se afla la distant de 23 km de orasul Cantemir si la 135 km de Chisinau.Satul Victorovca a fost mentionat documentar in anul 1865. Satul Victorovca are o populatie de 1614 locuitori.

Flocoasa este un sat din cadrul comunei Ciobalaccia,raionul Cantemir.Satul are o suprafata de circa 0.66 km patrati,cu un perimetru de 4.69 km.Situat in zona Colinelor Tigheciului.satul flocoasa se afla la distanta de 27 km de orasul cantemir si la 150 km de Chisinau.Localitatea a fost intemeiata in anul 1919.Satul Flocoasa are o populatie de 700 locuitori.

Structura economica locală

Vînzări cu amănuntul/comerț                                            8

Sevicii medicale și farmaceutice                                         2

Producția agricolă                                                                15

Servicii pentru populație (frezării/atelier de croitorie)   2

Servicii reparații auto                                                           1

Servicii de comunicare                                                         1

Stații de alimentare cu carburanți                                       1

Patrimoniul cultural                                                              1

Atelier producerea mobile                                                    1

Servicii din industria alimentară (moară,brutărie,oloiniță,fabrică de vin) 4 IMSPCNAMUP,AMU Ciobalaccia (urgența)                       1

2. Cadrul natural

Rezervaţia silvică „Ciobalaccia”. este arie naturală protejată de stat. se întinde pe o suprafaţă de 13,4 ha, la 2 km est de satul ciobalaccia, ocolul silvic Baimaclia, Aluniş, raionul Cantemir.

Pe teritoriul comunei sunt zăcăminte de gaz natural, care se exploatează. Din cele 5 sonde situate în comună, 2 sunt în lucru.

Comuna (toate localitățile) este traversată de rîul larga pe o lungime de circa 15 km, care se alimentează din 3 rîulețe, pe parcursul anului, inclusiv și în perioada de secetă este cu apă.

Pe teritoriul comunei este un iaz cu suprafața de 40 ha, pentru folosință generală, gestionat de primărie, situat alături de rîul larga din care, după necesitate, se alimentează. Dighul este în stare satisfăcătoare, fără instalații hidrotehnice.

Comuna Ciobalaccia dispune de 9 sonde arteziene, dintre care 7 sunt funcționale, altele 2 – conservate, apa este tehnică. Pe teritoriul c.Ciobalaccia sunt 4 sonde, în s. Flocoasa-2 și în s. Victorovca-3 sonde arteziene.

2.1 Clima

Clima este de silvo-stepă.

În comuna Ciobalaccia se poate caracteriza ca fiind moderată continental cu veri călduroase și ierni cu ninsori slabe.Comuna este situată în stepa Buceacului

2.2 Apa

Populaţia se alimentează din 80 fîntîni publice,mai dispune de 3 apeducte, în c.Ciobalaccia cu o lungime de 6 km, în s. Victorovca-10 km, în s. Flocoasa-4 km.

2.3 Solul

Invelişul de sol este alcătuit din cernoziomuri levigate, soliri cenuţii de pădure şi soluri brune şi brune podzolite de pădure. Pe şesul riului Larga  sunt soluri aluviale şi petice de lacovişte.

2.4 Flora şi fauna

Vegetaţia predominant silvostepică, naturală şi antropică. Pe dealuri sunt păduri de foioase, formată din fag şi stejar, în ameste cu carpen frasin, jugastru, tei şi alte specii. Pe şesul riului Larga  creşte vegetaţie higro şi hidrofilă. Flora şi fauna sunt specifice zonei silvestre şi de silvostepă, în păduri şi pe dealuri sunt răspândite animale ce fac parte din fondul cinegetic: mistreţi, căprioare, vulpi, iepuri de cāmp.

2.5 Resurse

Cadrul natural al teritoriului comunei Ciobalaccia oferă condiţii bune de dezvoltare, deoarece localitatea beneficiază de mari suprafeţe de teren arabil, de păşune pentru dezvolatarea zootehniei şi pădure. pădure.Comuna reprezintă resurse acvatice ce se întind pe o suprafață de 40 ha aflate în extravilan.Comuna deține fîșii verzi reprezintă resurse acvatice ce se întind pe o suprafață de 40 ha aflate în extravilan. Comuna deține fîșii verzi de 40 ha și păduri 809 ha.Pe teritoriul comunei este carieră de nisip neatorizată.

II. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE

Evaluarea şi examinarea comunei Ciobalaccia se va face pe 6 domenii prioritare care sunt cuprinse în priorităţile operaţionale ale Planului de Dezvoltare 2020-2024 care reprezintă “documentul de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economică a comunei Ciobalaccia” Pentru o analiză mai detaliată a celor 6 domenii s-a împărţit fiecare în categorii, dupa cum urmează:

| DOMENII | CATEGORII |
| --- | --- |
| 1. Infrastructură | Infrastructura de transport Infrastructura de drumuri Infrastructura de apeduct Gospodaria Comunala Iluminare Gazificare |
| 2. Educație , cultură, sport | Invăţământ Cultură Sport |
| 3. Protectia mediului | Mediu |
| 4.Dezvoltarea mediului de afaceri pentru agentii economici din Comuna | Agenti economici |
| 5.Sanatate si asistenta sociala | Asistenta sociala |
| 6.Administratia Publica | Primaria |

1. Infrastructură

1.1 Infrastructura de transport

Infrastructura de transport este mediu dezvoltata,există rute:

- Flocoasa -Chişinău ,05.40 revenire la 17-30

- Ţolica-Cahul 06.30,revenire 12.40

- Flocoasa-Cantemir 07.00 revenire 11.40

- Tartaul-Cahul 07.00,revenire 13.00

- Baimaclia –Cahul 07.20revenire la 15.00

- Coştangalia-Cahul 07.45,revenire 16.00

- În ziua de duminică în timpul studiilor ruta Coștangalia –Cahul circulă la ora 18.00

  - Infrastructura de drumuri

Infrastructura de drumuri,ridică probleme în majoritatea satelor si comunilor din Republica Moldova. Ne confruntam si noi in Comuna Ciobalaccia cu aceste probleme.  Există  puţine drumuri publice modernizate.

  - Infrastructura de apeduct

Comuna dispune de 3 apeducte, în c.Ciobalaccia cu o lungime de 6 km, în s. Victorovca-10 km, în s. Flocoasa-4 km. Apeductul din s Flocoasa se alimentează din sonda arteziană, construit prin anii 70-80, secolul trecut. Apa se pompează în turnul de apă Rojnovschi de unde prin apeduct în mod gravitațional se aduce la 114 consumatori. Sistema de apeduct din c Ciobalacia, construit prin anii 70-80 secolul trecut, constituie 4 rețele separate, alimentate din 4 sonde respectiv, din care apa se pompează în 4 turnuri de apă iar mai apoi prin rețele de apeduct se aduce la instituțiile publice și 300 gospodării. Sistemul de apeduct din s. Victorovca, construit în anul 2013 constituie 2 rețele, alimentate din 2 sonde de apă respectiv, din care se pompează în 2 turnuri de apă Rojnovschi, iar mai apoi prin rețele de apeduct, în mod gravitațional se aduce la 400 consumatori/gospodării. Fabrica de vin se alimentează din sonda proprie pentru necesități locale în volum de 600 m3 /an.

Comuna nu dispune de sistem centralizat de canalizare. Comuna (toate localitățile)este traversată derîul Larga pe o lungime de circa 15km, care se alimentează din3 rîulețe, pe parcursul anului, inclusiv și înperioada de secetă este cu apă. Rîulețele se alimentează din izvoare neamenajate, în perioada secetoasă aumai puțină apă. Rîul Larga are zonă de protecție, în localități pe maluri sunt mai puțini arbori, pe ambelemaluri terenurile sunt înierbite, formînd imaș. Pe teritoriul comunei este un iaz cu suprafața de 40 ha, pentrufolosință generală, gestionat de primărie, situat alături de rîul Larga din care, după necesitate, se alimentează.Dighul este în stare satisfăcătoare, fără instalații hidrotehnice. Populaţia se alimentează din 80 fîntînipublice.Conform investigaţiilor efectuate de către Centrul de Sănătate Publică Cantemir.

  - Gospodaria comunala

Gospodaria Comunala  functioneaza partial,neeficient.Este lipsita de tehnica specializata. de administrator competent si de muncitori.

  - Infrastructura de gazificare

Consiliul Local şi Primarul comunei Ciobalaccia, ca autorităţi publice locale, au datoria de a creacondiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale.Pe teritoriul comunei sunt zăcăminte de gaz natural care se exploatează. Din cele 5 sonde situate în comună 2 sunt în lucru.

Cu gaze sunt asugurate liceul,central de sanatate,CAP

Ciobalaccia(farmacie,brutarie,aspatarie),AMU SUD ,si 280 de gospodarii.

2. Educație , cultură, sport

2.1 Educatie

Educatie: În comuna Ciobalaccia exista unitaţi de învătământ preşcolar -2 , învăţământ şcolar -1 Liceu.

Grădiniţa Flocoasa

Instituţia preşcolară din satul Flocoasa este de tipul Creşă-grădiniţă,instituţia preşcolară de stat , create în conformitate cu decizia administraţiei publice locale –Primăria Ciobalaccia.Instituţia preşcolară din satul Flocoasaactivează în baza STATUTULUI autonom, a regulamentului instituţiei de educaţie preşcolară,precum şi ale actelorlegislative şi normative în vigoare .Instituţia preşcolară din satul Flocoasacomuna Ciobalaccia r+nul Cantemir a fost deschisă la 10 noiembrie 1974.

Grădiniţa dispune de :

- Teren de joacă şi activităţi la aer liber pentru fiecare grupă

- Teren de sport

- Sală de sport şi muzică

Încăperile instituţiei sunt înzestrate cu inventar capitonat şi ne capitonat ,aparataj electric,medical,materialdidactic,jucării.etc

Grădiniţa Ciobalaccia

Grădiniţa Ciobalaccia este unitate, care face parte din sistemul de învăţămănt de stat. CreşăGrădiniţa din satul Ciobalaccia funcţionează într-o clădire tip, construită în anul 1980 şi destinată pentru 140 de locuri.Localul efectiv este format din 6 săli de grupă ( la moment activează 4 grupe), 2 verande , bucătărie,spălătorie, cabinet pentru director, cabinetul asistentei medicale cu 1 loc în izolator, sală muzicală ,care se foloseşte şi pentru petrecerea activităţilor de educaţia fizică. Clădirea necesită repapaţie capitală și încălzire autonomă.În perioda rece a anului grupele sunt încălzite cu sobe . Reţeaua de gaze naturale este adusă pe teritoriul grădiniţei.Documente la clădire nu sunt finisate,nu putem beneficia de nici un proiect... Bucătăria este înzestrată cu tot necesarul

( plita electrică, rolă, maşina de tocat carne electrică , frigidere). În fiecare grupă sunt dulapuri noi pentru păstrarea veselei. Parţial s-a schimbat şi mobilă pentrucopii cît din sursele planificate în buget ,atît şi din proiectul „Educaţia pentru toţi „ (mese şi scaune pentrucopii din grupa pregătitoare, şi dulapuri pentru cărţi şi jucării în grupa rusă 3-7 ani) Acest proces la moment continua. Iarna în grupele este puţin spaţiu penrtu organizarea activităţilor. Dormitoarele nu sunt separate.Grădiniţa dispune de 1 calculator cu xerox.Teren mare de joacă, de sport înverzit. Utilaj pentru jocuri deteriorat.

Liceul Teoretic N.Mihai

La 5 februarie 1970 a fost data în exploatare clădirea actualului liceu și tot atunci la școala medie din s. Ciobalaccia a aderat școala medie de opt ani din s. Victorovca primid statut de școală medie bilingvă cu predare în limba română și rusă.

În anul 1994 am fost primii în raion, unde în cadrul școlii medii s-a deschis 2 clase liceale cu profil biologie– chimie.

Prin Hotărîrea Guvernului R.Moldova Nr.907 din 01.09.1998 şcoala medie Ciobalaccia primeşte statut de Liceu Teoretic. Din anul 2005 liceul poartă numele savantului- filozof Nicolae Mihai, născut în satul Ciobalaccia, fost director al şcolii din s. Ciobalaccia. În prezent liceul funcţionează în clădire proprie dată în exploatare în anul 1970, cu 29 săli de studii, atelir, sală sportivă, bibliotecă şi cămin pentru 96 locuri.

- – eliberarea primei promoţii de 7 ani școala din Ciobalaccia;

- - eliberarea primei promoţii de 7 ani școala din Victorovca;

1963 – transformarea școlii din Ciobalaccia în şcoală de cultură generală;

05.02.1970 –Unirea școlilor primind statut de școală medie bilingvă

01.09.1994 – deschiderea claselor liceale cu profil biologie- chimie;

01.07.1997- prima promoție de liceu

01.09.1998 – înfiinţarea Liceului Teoretic Ciobalaccia

16.05.2005 – Liceul Teoretic ”Nicolae Mihai”

01.09.2011- arondarea Gimnaziului Flocoasa la Liceul Teoretic ”Nicolae Mihai”

01.09.2013- Liceul devine Instituţie Publică

Astăzi activează în liceu 36 de pedagogi. Din ei cu grad didactic superior -1 N.Obreja, profesor de l.română, 6 profesori cu gradul unu: A.Chiurpea, prof. de istorie; V.Postică, prof. de fizică;

V.Papanaga,prof. de biologie; M.Bahov, prof. de l. franceză; R.Ivanov, învățământ primar; Z.

Neagu, învățământ primar;20 de profesori dețin gradul didactic doi; echipa managerială: Chiurpea Anna, director adjunct pe instruire;Bahov Maria,director adjunct pe instruire; Ichim Parascovia, director adjunct pe educație. Toți împreună formăm o echipă. Și o spun cu certitudine suntem o echipă de succes.

| Educatie | Nr.unităţii | Nr. copii /elevi |
| --- | --- | --- |
| Prescolar | 2 | 131 |
| Liceal | 1 | 355 |

2.2 Cultura

În prezent, în comuna Ciobalaccia nu există cămin cultural, clădirea veche fiind demolată în 1986-

1990 ,în urma unui cutremur , vederea construirii unui nou cămin cultural. Pe raza comunei găsim o biserica,în satul Ciobalaccia, Majoritatea locuitorilor comunei sunt de religie crestina . Evenimente culturale cu caracter tradiţional: Ziua comunei sărbătorită pe 03.06.”Hramul Bisericii sf.Constantin și Elena”. Festivalul“La Prispa Casei Părintești”care a luat naștere în anul 2016 , tot în acest an a fost deschis Muzeul Etnografic“La Prispa Casei Părintești” fondator Crudu Natalia.

În domeniul culturii activează 4 colective toate cu titlu model.“Izvorce”,copii cu virsta de 8-18 ani

“Pe Aripile Vîntului” copii 5 -19 ani

“Ansamblul Soacrele” 60+

“Ansamblul Sălcioara” 35+

“Ansamblul Codrencile”35+

Există  trei biblioteci. Sunt frecventate de toate categoriile sociale.După implimentarea proiectului “Novateca” ,prin intermediul căruia bibliotecile au beneficiat de computer mai multe persoane care nu au computer acasă vin la bibilotecă să vorbească prin Skype sau să-și caute prin internet informația.

2.3Sport

In comuna Ciobalaccia există un singur stadion,situat in satul Ciobalaccia,care este prost amenajat,cu multe lipsuri .Liceul despune de stadion cu iarbă artificială pentru copii din liceu. În timpul favorabil pe terenul comunei se petrec competiții sportive de fotbal, cu ehipe de copii și maturi.

3. Protectia mediului

3.1 Mediu

In comuna Ciobalaccia nu sunt parcuri amenajate pentru localnici, lipsesc aleele din preajma traseului,bazinul riului Larga care traverseaza comuna este total neingrijit.

4.Dezvoltarea mediului de afaceri pentru agentii economici din Comuna

4.1 Agenti economici din teritoriu.

Activităţile economice sunt desfăşurate de 15 Gospodării țărănești, 14 agenţi economici: SA

„Ceba vin”‚ (fabrica de vin); CAP „Ciobalaccia” (Agricultura, ferma de bovine și porcine); SRl

„GRUP-VAIB” (servicii de morărit); SRL „Valexschim” (stație de alimentare cu carburanți); ÎI

„Mocanu Nicolae”, ÎI „Ducan”, ÎI „Stratieva Ana”, ÎI „Izvoraș Boșcov”, ÎI „Luzur Cevdari”, ÎI

„Tuzlucova Evgenia”, ÎI „Crudu Ioana”, SRL „Ecotret”, SRL „Obreser VDR”, ÎCCPC

COLPRODCOOP „Universal coop” (unități comerciale, magazin, bar)

5.Sanatate si asistenta sociala

5.1 Centru medical

In satul Ciobalaccia, raionul Cantemir  a fost inaugurat un centru de sănătate în care vor primi tratament locuitori din trei localităţi. Acesta este unul din centrele construite sau renovate în R. Moldova cu suportul Băncii Mondiale.Această instituţie arată coerenţa în strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate a ţării.Se simţea necesitatea modernizării condiţiilor de muncă pentru a reţine personalul medical să lucreze în localitate. Centrul dispune de  echipament medical nou, mobilier nou, asiguraţi şi cu transport”. Medicul şi asistenţi medicali consultă pacienţii din satele  Ciobalaccia,Tartaul ,Flocoasa, Victorovca.

total                   copii

Personae cu dizabilități inclusive                                                       173                     7

Personae cu dizabilități fizice                                                              12

Persoane cu retard mintal                                                                  28

Inclusiv personae în etate singuratice                                                8

Membrii familiilor cu 3 și mai mulți copii                                        39

Membrii familiilor monoparentale                                                     28                    49

Familii cu copii lăsați în grija rudelor,                                               10                      10

Familii social vulnerabili                                                                     17

Țintuiți la pat                                                                                        6                         1

Personae în etate                                                                                647 Participanți conflictului din Transnistria/Afganistan                      45

Personae peste                 70 de ani

Personae peste                 80 de ani

Personae peste                 90 de ani

6.Administratie Publica locala

6.1 Primaria

III. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:

Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats

(riscuri)

Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice.

Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale comunei. Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale. Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică:

1.Infrastructură

| PUNCTE TARI |  | PUNCTE SLABE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -Comuna are un număr mic de sate componente: Victorovca,Ciobalaccia,Flocoasa. - Distanţa de 27 km faţă de raionul Cantemir. - Apeductul in satul Victorovca este modernizat. - Satul Victorovca si Ciobalaccia sunt gazificate. - Gospodaria Comunala este déjà fondata. |  | - Inexistenţa sistemului de canalizare şi a reţelei de apă potabilă modernizate in satul Ciobalaccia si Flocoasa. - Inexistenţa reţelei de gaz in satul Flocoasa. - Nu există serviciu de salubrizare; - Nu există staţie de epurare şi tratare a apelor uzate - Există drumuri total ne amenajate,portiunele de drumuri asfaltate sunt putine la numar ,care si ele necesita renovare. - Necolectarea deşeurilor, în vederea evacuari in afara localitatii. - Lipsa de tehnica specializata pentru activarea productiva a Gospodarirei Comunale . |  |
| OPORTUNITĂȚI | AMENINȚĂRI |  |
| -Modernizarea drumurilor comunale; -Modernizarea reţelei de alimentare cu apă . -Realizarea reţelei de gaz in satul Flocoasa; -Modernizare sistem rutier; -Înfiinţarea,modernizarea şi repararea podurilor peste rîul Larga. -Înfiinţarea şi amenajarea(îngrădirea) platforme de gunoi, -Lucrări de reabilitare si montare a reţelei de iluminat public în comună; -Realizare alei pietonale; -Accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale. | - Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate din Fonduri pentru proiecte de infrastructură . - Mentalitatea de indiferenţă faţă de restructurare. - Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse; - Lipsa informaţiei în legatură cu programele de finanţare europeană. |  |

2. Educație , cultură, sport

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| - Existenţa în comună a unui liceu dotat cu mobilier nou, laboratoare, sală de calculatoare. - Existenţa a doua grădiniţe în comuna; - Existenţa în comună a unei biserici; - Existenţa unui specialist calificat in cultura cu perspective de dezvoltare. - Existenţa a catorva collective folclorice - Existenţa unui muzeu . - Existenţa a trei biblioteci in comuna. - Existenţa echipei de fotbal cu reusite inalte. | - Populaţia şcolarizată in invatamant este în scădere datorită scăderii natalităţii; - Lipsa unui Camin cultural. - Lipsa unui stadion dotat si amenajat. -Grădiniţele sunt lipsite de încălzire centralizată. |
| OPORTUNITĂȚI | AMENINȚĂRI |
| - Reabilitarea şi/sau modernizarea stadionuloi din comună; - Amenajarea unei baze sportive (baie,garderoba) - Consolidarea (unirea)celor doua biblioteci din satul Victorovca si satul Ciobalaccia. - Construirea căminului cultural; - Amenajarea unor locuri de joacă şi recreere pentru copiii comunei; | -Îmbătrânirea populaţiei din comună; -Reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii; -Buget încă insuficient alocat culturii,sportului si învăţământului public. |

3. Protectia mediului

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| -Eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind protecţia mediului. | -Calitatea apelor de suprafaţă este variabilă. -Cea mai mare parte a apelor subterane nu corespunde standardelor de calitate pentru apa potabilă. -Deseurile evacuate nesanctionat din curtele private in teritoriu. -Animalele si pasarile sunt intretinute cu incalcari de legislatie(in afara terenului privat) -Fîntîni neamenajate. |
| OPORTUNITĂȚI | AMENINȚĂRI |
| -Păşunile, care sunt în proprietatea autorităţii locale, sunt supraexploatate; îmbunătăţirea gestionării lor ar putea aduce atât beneficii economice cât şi ecologice. -În comuna se lucrează în direcţia creşterii suprafeţei acoperite de parcuri. -Colectarea şi eliminarea deşeurilor menajere şi industriale . | -Degradarea solului are la bază multe cauze care sunt legate între ele. Lipsa informaţiei şi tehnologiilor moderne, în special accesul limitat al populaţiei rurale la informaţia privind utilizarea eficientă a pământului, duce la folosirea tehnologiilor inadecvate de cultivare şi la neglijarea asolamentelor. |

4.Dezvoltarea mediului de afaceri pentru agentii economici din Comuna

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| -Agenti economici activi pe diverse domenii. - Gospodarii taranesti- 15 - Intreprinderi industrial alimentare-5 - intreprinderi comerciale – 8 - Exista cladiri,localuri si terenuri pentru a atrage agenti economici. | -Populația aptă de muncă este angajată in marea parte neformal. - Insuficiență de asistență consultativă –juridică -Lipsa fortei de munca cu calificare în domenii |
| OPORTUNITĂȚI | AMENINȚĂRI |
| - Consolidarea mediului de afaceri prin creşterea competitivităţii şi eficienţei microînteprinderilor. - Îmbunătăţirea competenţelor în afaceri, de marketing şi promovare ai agentilor existenti - dezvoltarea şi inovarea rezultatelor obţinute către mediul de afaceri. | -Lipsa fondurilor alocate prin programele de finanţare - Lipsa de programe si proiecte pentru dezvoltarea agentilor economici in mediul rural |

5.Sanatate si asistenta sociala

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| -Existenta Centrului de Sănătate. -Existenta personalului medical calificat. -Existenta Asistentului Social calificat si activ. | - Populaţia comunei înregistrează nivel jos de cultura in domeniul protectiei sanatatii. -Lipsa unei echipe de voluntariat in cadrul Asistentei Sociale. -Se simte acut lipsa serviciilor de consiliere și plasament pentru victimile violenței în familie. - Nu există un serviciu de consiliere psihologică |
| OPORTUNITĂȚI | AMENINȚĂRI |
| - Furnizarea de asistenta sociala categoriilor dezavantajate. - Îmbunătăţirea nivelului de instruire si a abilităţilor personalului . - Crearea unui plasament cu includerea serviciului consiliere psihologica pentru victimile violentii in familie si nu numai. | - Populatia prost predispusa catre dezvoltarea si ridicarea nivelului protectional in sanatate cu ajutorul specialistelor in domeniul psihologiei,asistentei sociale si asistenta juridica. |

6.Administratia Publica

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| --- | --- |
| -Localizarea comoda pentru localnici a institutiei APL. -Conlucrare productiva in cadrul institutiei cu consilierii locali. -Pagina Web a Primariei este creata. | -Lipsa accesului la informație pentru localnici si băștinașii plecați. - Lipsa administrarii a paginei Web . -Lipsa conditiilor sanitare,si de incalzire centralizata a instituţiei Primariei. -ONG din teritoriu nefuncţionale |
| OPORTUNITĂȚI | AMENINȚĂRI |
| -Modernizarea prin reparatie capitala cladirii Administratiei Publice. -Stoparea la maxim a cheltierilor nejustificate in cadrul APL. -Asigurarea accesului la informație pentru localnicii comunei.Actualizarea permanent a paginei Web . -Crearea unui ONG | -Lipsa de parteniriat pentru cofinantarea proectului de modernizare. -Interesul redus spre schimbari progressive in sistemul de activitate(pe domenii ) a angajatilor APL . |

IV. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Obiectivele de dezvoltare ale comunei Ciobalaccia se pot realiza numai în condiţiile elaborării unei strategii care să stabilească cu claritate alternativele de dezvoltare.

Strategiile pe termen lung trebuie evaluate cu mare atenţie mai ales cu privire la viitoarele rezultate. Trebuie luat în vedere şi faptul că rezultatul real nu poate fi prevăzut deoarece situaţiile neprevăzute pot şi ele să exercite o influenţă negativă sau pozitivă asupra lor

. Principiile strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Laza sunt:

∫durabilitate- condiţii mai bune de trai pentru populaţia defavorizată precum şi un minim de condiţii necesare pentru un trai decent, sănătatea şi bunăstarea tuturor;

∫ competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii în context raional, naţional şi chiar internaţional, promovarea unui sector productiv şi competitiv;

∫ sprijin financiar- facilitarea accesului la o varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare;

∫ o bună administrare- reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii prin responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă.

Obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă:

＊ să direcţioneze comuna spre dezvoltare economică ;

＊ să dezvolte un proces comun de organizare pentru a stabili priorităţile comunităţii, strategia şi acţiunile sale;

＊ să sprijine autorităţile publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi de investiţii;  ＊ să determine eficientizarea managementului.

Strategia de Dezvoltare Locală se adresează cetăţenilor comunei Ciobalaccia, care şi-au arătat interesul pentru obiectivele prezentei strategii şi pe care le susţinem, aşa cum reiese din consultarea prin chestionar a locuitorilor comunei.

Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei ciobalaccia constau în:

＊dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei;  ＊ protecţia mediului;

＊ întarirea coeziunii sociale şi reducerea sărăciei;  ＊ regenerare rurală.

Formularea strategiei porneşte de la urmatoarele premise:

＊să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei ;

＊ să ridice standardul  imaginii în general al comunei, al construcţiilor, serviciilor;

＊ să ofere oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile comunei, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri;

＊ să permită o anumită flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbări ce au loc în comună.

De aceea, procesul de planificare trebuie să fie creativ, participativ şi anticipativ.

Conform ideilor de baza de formulare a strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare a comunei, conceptul strategic trebuie formulat astfel încât redarea ideilor  într-un plan strategic să asigure un pachet de acţiuni care vor conduce la creşterea economică, creşterea bazei de impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţă al comunităţii.

Trebuie avut în vedere faptul ca o comună nu este un sistem închis, iar realizarea obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică rurală, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii:

＊ dezvoltarea durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie;

＊întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării durabile, precum şi cu cerinţele populaţiei;

＊realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;

＊realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza;

＊ integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale raionului ;

＊ managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare şi umane:

＊ realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi, ori pentru a recupera moştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradiţiile întregii comunitaţi locale;

＊ interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale;  ＊fixarea regulilor de utilizare raţională a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spaţială:

＊ analiza capacităţii tehnice de execuţie;

＊evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;

＊ evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obţinute;

＊ identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia;

＊corespondenţa între lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;

＊ protecţia mediului înconjurător;

＊realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiţii, dacă există oportunitatea de a obţine profituri viitoare;

OBIECTIVE GENERALE

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Ciobalaccia sunt:  ＊ Asigurarea condiţiilor pentru atragerea unor agenti economici noi,pentru a crea locuri de munca si a versifica domeniile de prestare de servicii publice;

＊ Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu pe Republica;

＊Optimizarea sistemului de sănătate şi protecţie socială în comună;

＊Ridicarea nivelului cultural prin organizarea multiplelor activitati culturale în comună;

＊Optimizarea sistemului de infrastructura-drumuri,transport,apa,gaz,evacuare deseuri;

＊ Garantarea accesului neângrădit al populaţiei şi al consumatorilor economici la infrastructură

(apă, canalizare, distribuţie gaze, căi de transport, telefonie);

＊Reabilitarea şi modernizarea gradinitilor, stadionului din comuna,creare parcurilor de odihna conform standardelor propuse;

＊Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale şi creşterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunităţi investiţionale.

OBIECTIVE SPECIFICE

A. POPULAŢIA ŞI NEVOILE SOCIALE

a. Demografie

Obiective pe termen mediu şi lung

- condiţii de viaţă atractive pentru tineri, atât pentru cei din comună cât şi pentru cei din exterior (care ar dori să se stabilească în comună),            condiţii şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii. b. Starea de sănătate şi servicii medicale

Obiective pe termen mediu şi lung

- acces facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente,

- populaţie educată privind starea generală de sănătate şi modalităţile de a duce o viaţa sănătoasă,

- eliminarea factorilor de perturbare a calităţii vieţii.

d. Educaţia

Obiective pe termen mediu şi lung

- posibilitatea neîngradită de împlinire individuală prin educaţie,

- acces la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul rural,

- infrastructura şi baza materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile legate de actul educaţional,

- posibilitatea de formare continuă pentru adulţi.

- practicarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare.

e. Cultura

Obiective pe termen mediu şi lung

- practici tradiţionale revitalizate şi capabile de a fi transmise nealterate generaţiilor viitoare,

- practici tradiţionale puse în valoare,

- acces facil la surse de informaţie tradiţionale sau moderne,

- infrastructura corespunzătoare cerinţelor unei societăţi în perpetuă mişcare.

B. INFRASTRUCTURA

a. Dotări edilitare (administrare si lucrari de interes public)

Obiective pe termen mediu şi lung

- dotări edilitare funcţionale şi capabile să deservească cetăţenii comunei în condiţii civilizate,

- dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice impartin in zone pentru o mai buna administrare in spaţiul rural.

b. Drumuri şi transport

Obiective pe termen mediu şi lung

- reţea de drumuri funcţională care să deservească nevoile curente ale locuitorilor şi activităţilor economice fară să afecteze starea mediului înconjurător,

- infiintarea de transport modern local care să coreleze necesitatile localnicilor .

c. Alimentare cu apă curentă, colectarea si evacuarea deseurilor

Obiective pe termen mediu şi lung

- populaţia trebuie informată si organizata asupra colectarii deseurilor de orice tip pentru aspectul curat al comunei si protectia mediului.

- realizarea unui sistem modern de apeduct,

- functionarea rentabila si corecta  a Gospodarii Comunale pentru acoperirea necisitatilor localnicilor.

C. DEZVOLTARE MEDIULUI DE AFACERI

a. Agenti economici

Obiective pe termen mediu şi lung

- Crearea unor conditii favorabile pentru Agentii Economici prezenti  in  teritoriu si atragerea Agentilor  Economici noi .

- activităţi diversificate şi generatoare de venit la bugetul local.

- Imbunatatirea si largirea serviciilor publice,crearea locurilor de munca in comuna.

- îmbunătăţirea practicilor de partineriat.

D. MEDIUL INCONJURATOR

a. Poluarea solului, apei şi a aerului

Obiective pe termen mediu şi lung

- realizarea unor cursuri de educaţie ecologică,

- curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public,

- montarea de coşuri de gunoi pe domeniul public,

- crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor,

- realizarea unei staţii de depozitare a deşeurilor (zonală),

- împadurirea suprafeţelor degradate

V. PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ

1. CONSIDERAŢII GENERALE

Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie faptele şi paşii necesari de urmat în vederea aplicării strategiei de dezvoltare locală şi atingerea obiectivelor propuse. Este necesar ca aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor stabilite pe termen lung.

Conţine:

＊ responsabilitatea asumării sarcinilor,

＊calendarul desfaşurării acţiunilor,

＊ resursele alocate,

＊ metodele de monitorizare şi evaluare.

Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi implementare şi conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica într-un termen determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie. Termenul de realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă termenului de 10 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă (SLDD)

Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă bine definită. PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să ţină cont de evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel raional şi local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, avand în vedere că, pe masură ce se înaintează în timp, variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză economică se multiplică. Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Ciobalaccia reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne.

Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - sociale, astfel încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna Ciobalacia.

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare trei faze distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate:

- Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)

- Planul de executare (implementarea activităţilor)

- Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).

Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către:

● Administraţia Locală - prin Institutia Primăriei şi Consiliului Local, care trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar planului de acţiune

- Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin atitudine şi participare activă;

- Mediul de afaceri – agenti economici şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi logistic (informaţii şi tehnologii moderne).

Planul de acţiune cuprinde:

*programul de management, care planifică în anul 2020 o serie de activităţi de organizare şi iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia implementării să ia măsurile cuvenite.  ＊ modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe structuri de implementare grupate pe funcţii ale structurii manageriale: previziune, organizare, coordonare, antrenare

＊ etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul administraţiei locale.

Planul Local de Acţiune, prezintă principalele măsuri şi proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării durabile, astfel:  în procesul de dezvoltare să poată fi evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediu-tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabilă (dimensiuni ale durabilităţii) selectionaţi ca relevanţi pentru comuna Ciobalaccia.

Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:

- Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc:

 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2020 – 2024

 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine

 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze modalităţile şi mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor.

- Funcţia de organizare -  cuprinde procesele de management, de grupare de atribuţii şi responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate astfel: persoane individuale, agenti economici, grupuri şi comitete, primărie, comisii de specialitate din consiliul local.

- Funcţia de antrenare -  cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, a structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de dezvoltare locală.

- Funcţia de control şi evaluare  - cuprinde activităţile prin care performanţele obţinute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea gradului de avansare a programului pentru a se elimina rămânerile în urma. Se vor determina cauzele care determină abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală.

2. PRINCIPII ŞI CONDIŢII

În vederea realizării Planului Local de Acţiune, primăria comunei Ciobalaccia, ca autoritate publică locală, trebuie să-şi întărească capacitatea instituţională la toate nivelele de decizie şi execuţie, aceasta presupune atragerea şi furnizarea de resurse financiare suficiente şi mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar şi analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităţilor.

Materializarea capacităţii instituţionale este un proces de durată în care administraţia publică trebuie să acţioneze pentru schimbarea radicală a atitudinii funcţionarului public faţă de accesul cetăţenilor la activitatea administraţiei.

În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţeanul, primăria comunei Ciobalaccia a demarat un proces de consultare a opiniei cetăţenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2020-2024.

3.OBIECTIVE GENERALE

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Ciobalaccia sunt:

＊ asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură (apă, gaze şi colectare deseuri,iluminare) a tuturor locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună;

＊reabilitarea şi modernizarea în conformitate cu necesităţile şi standardele europene a gradinitilor,a stadionului:

＊optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport local si national;

＊protecţia mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu pe Republica;

＊garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile de catre Agentii Economici;

4. CONSOLIDAREA CAPACITAŢII INSTITUŢIONALE A PRIMĂRIEI

Condiţiile care stau la baza unei dezvoltării social - economice rapide sunt susţinerea şi participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor primăriei comunei, precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveşte rezolvarea propriilor probleme.

Administratia Publică Locală, fiind o punte de legătură între cetăţean şi instituţiile statului, trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului instituţional.

|  | Activitatea publică locală va fi orientată spre: |
| --- | --- |
| 1 | Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor tuturor locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune; |
| 2 | Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (aprovizionarea cu apă si gaze) |
| 3 | Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de acumulare a veniturilor la buget; |
| 4 | Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului. |

|  | Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin: |
| --- | --- |
| 1 | Organizarea licitaţiilor de cumpărare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici; |
| 2 | Stoparea creşterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numărului de personal angajat în institutiile bugetare, acolo unde este cazul; |
| 3 | Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare; |

Consolidarea finantelor publice:

| 1 | Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social economice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat; |
| --- | --- |
| 2 | Intreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi menţinerea echilibrului bugetar; |
| 3 | Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de interes local; |
| 4 | Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă de miscare a economiei de piaţă: |

|  | Stabilirea şi promovarea parteneriatului: |
| --- | --- |
| 1 | Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care işi desfăşoară activitatea în folosul cetăţeanului; |
| 2 | Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile social, cultural şi de mediu. |

| Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în: |  |
| --- | --- |
| Dezvoltarea managementul resurselor umane |  |
| 1 | Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor publici pe domeniile prioritare dezvoltării comunei |
| Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională |  |
| 1 | Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire; |
| 2 | Corelarea necesităţilor cu potentialul uman existent. |
| Utilizarea eficientă a resurselor umane |  |
| 1 | Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului şi a regulamentului de ordine internă; |
| 2 | Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite. |
| Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale |  |
| 1 | Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile legale; |
| 2 | Conştientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat; |
| 3 | Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat; |
| 4 | Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea activităţilor depuse. |

| Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean |  |
| --- | --- |
| 1 | Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului; |
| 2 | Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi agenţii economici; |
| 3 | Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional; |
| 4 | Comunicare operativă cu cetăţenii comunei; |
| Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice |  |
| 1 | Administrarea corespunzatoare a banilor publici; |
| 2 | Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor; |
| 3 | Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare nerambursabilă. |
| Dezvoltarea managementul informaţiilor |  |
| 1 | Corelarea şi integrarea bazelor de date din primărie. |

5. PROIECŢIA FINANCIARĂ

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al nevoilor comunităţii locale

Un manager este interesat, în cele din urmă, de aspectele financiare ale proiectului în care se implică, oricât de interesantă şi de novatoare este realizarea unui proiect.

De aceea, trebuie acordată toată atenţia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului prin care se evalueaza raportul costbeneficiu( fezabilitate) şi proiectului tehnic (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor pentru următoarea perioada de timp - de regulă următorii câţiva ani, indicatori de rentabilitate etc.).             Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot parcursul derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în vederea realizării proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, trebuie să se faca distincţia între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune primăria comunei Ciobalaccia.

O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective a proiectului.              Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai indepartată în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau proiectului tehnic. Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli şi să se determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze. În cazul în care acest moment este mai îndepartat în realitate decât s-a presupus iniţial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului să nu mai fie cel prevazut.

Atunci când se previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să se determine şi mărimea resurselor necesare. Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un volum prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. Va trebui să se poată justifica nivelul pentru care s-a optat.

Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se evalueze cum vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.

De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar este greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei. Din aceeaşi cauză, bugetul local pe următorii 5 ani nu se poate exprima exact.

Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul de stat şi necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget minim de funcţionare.

6. OBIECTIVELE ŞI ACŢIUNILE PROPUSE

| INFRASTRUCTURĂ RURALĂ SI DE MEDIU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv | Acţiune | Valoare investiţie (lei) | Termen de realizare |
| Modernizarea infrastructurii de drumuri si transport | Modernizarea drumurilor in comuna,reparatia podurilor. |  | 2020-2024 |
|  | Modernizarea sistemului rutier,procurarea unitatii de transport pentru deplasarea localnicilor intre satele comunei Ciobalaccia. |  | 2020-2024 |
|  | Instalarea statiilor de asteptare a transportului public in satele Victorovca si Ciobalaccia. |  | 2020-2024 |
| Crearea şi modernizarea infrastructurii edilitare | Modernizarea reţelei de alimentare cu apă in satul Ciobalaccia. |  | 2020-2024 |
|  | Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public în comună Crearea pieței agroalimentare . |  | 2020-2024 |
|  | Realizare reţea de gaz in satul Flocoasa. |  | 2020-2024 |
| Organizarea sistemului de colectare a | Procurarea unitatii de transport specializat pentru o activitate mai rentabila a Î.M Ciobalaccia -Servicii din comuna. |  | 2020-2024 |
|  | Deschiderea si ingradirea platformei de gunoi pentru deseurile solide. |  | 2020-2024 |
| deşeurilor |  |  |  |
|  | Intocmirea si incheierea contractului de colectare a deseurilor solide cu fiecare gospodarie din comuna. |  | 2020-2021 |
| Crearea si amenajarea spatiilor verzi. | Amenajarea de spații verzi și locuri de joacă pentru copii. |  | 2020-2024 |
|  | Crearea aleii pietonale. |  | 2020-2024 |
|  | Infiintarea parcului in centru satului Ciobalaccia. |  | 2020-2024 |
| Denumirea străzilor | Accesibilitatea serviciilordin diferite domenii. |  | 2020-2024 |

|  | EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv | Acţiune | Valoare investiţie (lei) | Termen de realizare |
| Infrastructura si baza materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile educaţionale si sportive, culturale | Reabilitarea şi/sau modernizarea stadionului din comuna. |  | 2020-2024 |
|  | Constructia bazei sportive si dotarea cu echipament pe linga stadionul din comuna. |  | 2020-2024 |
|  | Modernizarea sistemului de incalzire in gradinitele din comuna. |  | 2020-2024 |
|  | Comasarea celor doua biblioteci din Ciobalaccia si Victorovca pentru sporirea rentabilitatii si stoparea cheltuerilor nejustificate. |  | 2020-2024 |
| Revigorarea activităţilor | Construcţie cămin cultural |  | 2020-2024 |
| culturale | Lucrări de modernizare la biserica din comună |  | 2020-2024 |

|  | SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv | Acţiune | Valoare investiţie (lei) | Termen de realizare |
| Acces facil la servicii medicale de calitate, prompte si suficiente | Mentinerea si dezvoltarea centrului de Sănătate si personalului medical pentru imbunatatirea calitatii si comoditatii deservirii localnicilor. |  | 2020-2024 |
| Protectia sociala | Crearea si instruirea unei echipe de voluntariat pentru activitate extinsa in satele comunei la mentinerea suportului de orice gen pentru paturile vulnerabile. Funcţionarae cantinei sociale. |  | 2020-2024 |

| DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI PENTRU AGENTII ECONOMICI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv | Acţiune | Valoare investiţie (lei) | Termen de realizare |
| Stimularea agentilor economici | Asistenţa acordată agentilor economici în vederea întocmirii de proiecte viabile pentru dezvoltare si creare a locurilor de munca. |  | 2020-2024 |

|  | ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv | Acţiune | Valoare investiţie (lei) | Termen de realizare |
| Stoparea creşterii | Reducerea numărului de personal angajat în institutia Administratiei Publice, acolo unde este |  | 2020-2024 |
| volumului de cheltuieli | cazul;(serviciul pază) |  |  |
|  | Instalarea sistemului de securitate prin contract cu Paza de Stat la cladirele din subordenia Primariei. |  | 2020-2024 |
| Imbunatatirea imaginei institutiei administrative | Modernizarea prin reparatie capitala cladirii Administratiei Publice. |  | 2020-2024 |
| Înfrăţirea şi parteneriat cu comunele din ţările vecine | Cooperare amiabilă pentru preluarea experienţei în dezvoltarea rurală. Atragera proiectelor de parteneriat. |  | 2020-2024 |

VI.VIZIUNEA COMUNITARĂ

Viziunea cetăţenilor comunei Ciobalaccia este în spiritul dezvoltării  din punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investiţiilor şi investitorilor, pastrarea  tradiţiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip rural şi punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător.

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale implicate în procesul de implementare trebuie să ţină cont de interesele comunităţii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie şi se regăsesc în portofoliul de proiecte prioritare ale comunei.             Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 100 de chestionare cetăţenilor comunei Ciobalaccia  pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la priorităţile de dezvoltare ale comunei pe următorii 4 ani.

Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locală sunt expuse mai jos: Au fost interviati 121 localnici,din toate trei sate,de diferite virste,cu diferite activitati.

| Nr.d | Întrebarea | Foarte import ant | Importa nt | Puţin important | Lipsit de importa nţă | NR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cât de important consideraţi că este proiectul de modernizare si reabilitarea drumurilor si podurilor din comuna pentru dezvoltarea comunei ciobalaccia. | 90% | 10% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cât de important consideraţi că este proiectul de modernizarea sistemului rutier,procurarea unitatii de transport pentru deplasarea localnicilor intre satele | 46% | 49% | 5% | 0 | 0 |

|  | comunei Ciobalaccia. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Cât de important consideraţi că este proiectul de instalarea statiilor de asteptare a transportului public in satele Victorovca, Ciobalaccia. | 60% | 38% | 26% | 0 | 0 |
| 4 | Cât de important consideraţi că este proiectul de modernizarea reţelei de alimentare cu apă in satul Ciobalaccia. | 72% | 28% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cât de important consideraţi că este proiectul de lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public în comună | 66% | 26% | 8% | 0 | 0 |
| 6 | Cât de important consideraţi că este proiectul de crearea pieței agroalimentare . | 29% | 49% | 12% | 0 | 0 |
| 7 | Cât de important consideraţi că este proiectul de realizare reţea de gaz in satul Flocoasa. | 88% | 22% | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cât de important consideraţi că este proiectul procurarea unitatii de transport specializat cu echipament pentru o activitate mai rentabila a Gospodariei Comunale din comuna. | 62% | 21% | 15% | 2% | 0 |
| 9 | Cât de important consideraţi că este proiectul deschiderea si ingradirea platformei de gunoi pentru deseurile solide. | 88% | 12% | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cât de important consideraţi că este proiectul intocmirea si incheierea contractului de colectare a deseurilor solide cu fiecare gospodarie din comuna. | 63% | 33% | 4% | 0 | 0 |
| 11 | Cât de important consideraţi că este proiectul amenajarea de spații verzi și locuri de joacă pentru copii. | 90% | 9.5% | 0.5% | 0 | 0 |
| 12 | Cât de important consideraţi că este proiectul crearea aleii pietonale. | 72% | 26% | 2% | 0 | 0 |
| 13 | Cât de important consideraţi că este proiectul infiintarea parcului in centru satului Ciobalaccia. | 62% | 31% | 6% | 0 | 0 |
| 14 | Cât de important consideraţi că este proiectul reabilitarea şi/sau modernizarea stadionului din comuna. | 52% | 43% | 4% | 0 | 0 |

| 15 | Cât de important consideraţi că este proiectul constructia bazei sportive si dotarea cu echipament pe linga stadionul din comuna. | 27% | 46% | 25% | 2% | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Cât de important consideraţi că este proiectul modernizarea sistemului de incalzire in gradinitele din comuna | 98% | 2% | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cât de important consideraţi că este proiectul comasarea celor doua biblioteci din Ciobalaccia si Victorovca pentru sporirea rentabilitatii si stoparea cheltuerilor nejustificate. | 45% | 41% | 11% | 2.2% | 1.8 % |
| 18 | Cât de important consideraţi că este proiectul construcţie cămin cultural. | 72% | 20% | 8% | 0 | 0 |
| 19 | Cât de important consideraţi că este proiectul lucrări de modernizare la bisericile din comună. | 23.2% | 33% | 25% | 18% | 0.8 % |
| 20 | Cât de important consideraţi că este proiectul mentinerea si dezvoltarea centrului de medicina si personalului medical pentru imbunatatirea calitatii si comoditatii deservirii localnicilor. | 86% | 12% | 2% | 0 | 0 |
| 21 | Cât de important consideraţi că este proiectul crearea si instruirea unei echipe de voluntariat pentru activitate extinsa in satele comunei la mentinerea suportului de orice gen pentru paturile vulnerabile. | 38% | 50% | 123% | 0 | 0 |
| 22 | Cât de important consideraţi că este proiectul asistenţa acordată agentilor economici în vederea întocmirii de proiecte viabile pentru dezvoltare si creare a locurilor de munca. | 34% | 56% | 10% | 0 | 0 |
| 23 | Cât de important consideraţi că este proiectul reducerea numărului de personal angajat în institutia Administratiei Publice, acolo unde este cazul(paznici). | 40.5% | 41% | 10.5% | 3% | 0 |
| 24 | Cât de important consideraţi că este proiectul instalarea sistemului de securitate prin contract cu Paza de Stat la cladirele din subordenia Primariei. | 54% | 30.2% | 9% | 6% | 0.8 % |
| 25 | Cât de important consideraţi că este proiectul modernizarea prin reparatie capitala cladirii Administratiei Publice. | 83% | 17% | 0 | 0 | 0 |

VII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA

2020-2024

FIŞA PROIECTELOR

| 1. MODERNIZAREA SI REABILITAREA DRUMURILOR SI PODURILOR |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget local buget de stat parteneriate |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Modernizarea drumurilor comunale, va avea efecte benefice asupra comoditatii localnicilor, dezvoltării circulatiei transportului public ,îmbunătăţirea legăturilor rutiere cu satele învecinate şi cu raionul. Va deveni o zonă de interes pentru investitori. |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | - Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri locale; - Accesul populaţiei la locuri de muncă, servicii medicale, educaţie, cultură, recreere; - Protejarea gospodarielor pe timp de inundatii prin reabilitarea podurilor ; - Imbunatatirea activitatilor a agentilor Economici din zona. |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | - locuitorii comunei Ciobalaccia - agentii economici - potenţialii investitori - participanţii la traficul rutier care tranzitează comuna |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | - Realizarea studiului de fezabilitate - Elaborarea proiectului ethnic |
|  | - Aprobarea începerii proiectului - Pregătirea şi depunerea cererii de finanţare - Contractarea proiectului - Organizarea licitaţiilor - Monitorizare, evaluare, control - Auditul proiectulu |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: NU Finantare: partial -Fondul Rutier Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de finanţare |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă modernizarea drumurilor locale. |

| 2.Modernizarea sistemului rutier,procurarea unitatii de transport pentru deplasarea localnicilor intre satele comunei. |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget local parteneriate |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Obiectivele proiectului sunt: -procurarea unitatii de transport minim de 18 locuri. |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | -îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei - stoparea cheltuerilor pentru transport prin contract in cazurile deplasarilor. |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | Locuitorii din satele Victorovca si Ciobalaccia,Flocoasa.Precum si elevii ,sportivii,grupurile de dans şi ansambluri |
|  | folclorice din comuna. |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului Aprobarea începerii proiectului Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Contractarea proiectului Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: NU Finantare: NU Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de finanţare |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv ăn Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă procurarea mijlocului de transport. |

| 3.Instalarea statiilor de asteptare a transportului public in satele Victorovca, Ciobalaccia. |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget local |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Procurarea si instalarea statiilor de asteptare a transportului public |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | -îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | Locuitorii din satele Victorovca si Ciobalaccia,precum si oaspetii comunei. |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tethnic Aprobarea începerii proiectului Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Contractarea proiectului Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: DA Finantare: DA Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Depinde de decizia consiliumului local. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă procurarea si instalarea statiilor de asteptare a transportului public. |

| 4.Modernizarea reţelei de alimentare cu apă in satul Ciobalaccia. |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget local contributia localnicilor |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Schimbarea sistemului de apeduct uzat,modernizarea si instalarea de contoare in gospodariele conectate la apeduct. |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | -scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei; -evidenta justa a consumului de apa in gospodarii -obiectivitate la consum - achitare |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | Locuitorii satului Ciobalaccia. Î.M Ciobalaccia-Servicii. |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea începerii proiectului Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Contractarea proiectului Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: In lucru Finantare: Nu Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de finanţare. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă modernizarea apeductului in satul Ciobalaccia. |

| 5. lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public în comună |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget de stat buget local |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Realizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de iluminat public şi creşterea randamentului energetic la sistemele de iluminat. Adaptarea reţelei de iluminat la standard. Satisfacerea cerinţelor de vizibilitate pentru drumurile publice . |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | - mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public - economii în ceea ce priveşte consumul de energie. |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | Locuitorii satului Ciobalaccia. Agenti economici |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tethnic Aprobarea începerii proiectului Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Contractarea proiectului Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: In lucru Finantare: DA Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | La finile proectului propus de structurile rationale. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate iîn procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns ca este importantă realizarea lucrărilor de iluminat public în comună. |

| 6.Crearea pieței agroalimentare |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget local |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Constructia si amenajarea pietii agroalimentare în comuna. |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | -ridicarea nivelului de venituri pentru producatorii agrari. -comoditati în acces si calitate pentru cumparatori. |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | Localnicii din comuna. Producatorii agrari din comună. |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tethnic Aprobarea începerii proiectului Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Contractarea proiectului Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: NU Finantare: NU Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de finanţare. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, in cadrul consultării opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns ca este importantă constructia si amenajarea pietii agroalimentare. |

| 7. Realizare reţea de gaz in satul Flocoasa. |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget de stat parteniriat buget local |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Realizarea retelii de gazificare în satul Flocoasa. Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi consumatorilor economici la această infrastructură. |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE | - îmbunatăţirea condiţiilor de viata a populaţiei |
| IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | satului. - Imbunatatirea conditiilor in gradinita din sat - atragerea agentilor economici |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | Locatarii satului Flocoasa. Agentii economici den sat. Gradinita din localitate. |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tethnic Aprobarea începerii proiectului Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Contractarea proiectului Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: NU Finantare: NU Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Realizarea proiectului va depinde de posibilităţile de finanţare. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, in cadrul consultării opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns ca este importantă realizarea retelii de gas in satul Flocoasa. |

| 8.Procurarea unitatii de transport specializat cu echipament pentru o activitate mai rentabila a Î.M Ciobalaccia-Servicii din comuna. |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget de stat buget local |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Procurarea tehnicii specializate dotate cu echipament . |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | -Dezvoltarea Î.M Ciobalaccia-Servicii -Dezvoltarea comunei in multiple directi . |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | Î.M Ciobalaccia-Servicii Localnicii comunei |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tethnic Aprobarea începerii proiectului Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Contractarea proiectului Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: DA Finantare: DA Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Depide de inaintarea cererii de participare la proiectul AIPA si chastigul proiectului. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, in cadrul consultării opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns ca este important procurarea tractorului cu tot cu echipament pentru o activitate mai buna a Î.M Ciobalaccia-Servicii |

| 9.Deschiderea si ingradirea platformei de gunoi pentru deseurile solide. |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget local |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Ingradirea platformei de gunoi. |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | - îmbunatăţirea condiţiilor de viata a populaţiei comunei - reducerea poluarii - reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | Localnicii comunei. Aspectul ingrijit al localitătii |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tethnic Aprobarea începerii proiectului Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Contractarea proiectului Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: NU Finantare: DA Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Dupa decizia consiliumului local. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, in cadrul consultării opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns ca este important crearea si ingradirea platformei de gunoi. |

| 10. Instalarea sistemului de securitate prin contract cu Paza de Stat la clădirele din subordenia Primariei. |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget local |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Securitatea clădirilor din subordinea APL |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | Economia bugetului local Protecţia şi securizarea eficientă 24/24 |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | APL (stoparea cheltuerilor nejustificate la intretinerea personalului –paznici) |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tethnic Aprobarea începerii proiectului Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Contractarea proiectului Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: DA Finantare: DA Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Dupa decizia consiliumului local. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, in cadrul consultării opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns ca este important implimentarea tehnologiilor secolul 21 pentru supravegherea eficientă a edificiilor APL. |

| 11. Amenajarea de spații verzi și locuri de joacă pentru copii |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA REGIUNEA PROIECTULUI RAIONUL COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget de stat buget local voluntariat |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Crearea terenului de joacă pentru copii. Extinderea sau/ şi crearea spaţiilor verzi. |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | Terenuri de joacă pentru copii modernizate, instalarea băncilor în parcurile create. Loc de agreement pentru localnici. Protecţia mediului. |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | Copii Părinţi Localnici |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea contractului Aprobarea contractului Pregătirea şi depunerea contractului catre consiliu Contractarea contractului Monitorizare, evaluarea, control contructului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: DA Finantare: DA Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Decizia consiliului local. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, in cadrul consultării opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns ca este important ridicare nivelului de cultură, crearea condiţiilor pentru joacă şi dezvoltarea copiilor. |

| 12. Întocmirea si incheierea contractului de colectare a deseurilor solide cu fiecare gospodarie din comuna. |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA,REGIUNEA PROIECTULUI ,RAIONUL,COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | buget local |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Întocmirea şi încheerea contractuluiîn baza legislative cu personae fizice din comună. |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | Responsabilitatea dintre furnizor şi consummator pentru activitatea productive. Protecţia mediului. Aspectul îngrijit a comunei |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | Consumatorii(localnicii) Furnizorii (ÎMCiobalaccia - Servicii) |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tethnic Aprobarea începerii proiectului Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Contractarea proiectului Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: DA Finantare: DA Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Decizia consiliului local. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Contractul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, in cadrul consultării opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns ca este important petnru protecţia juridical dintre Furnizor – Cosumător, Cosumător- Furnizor |

| 13. Comasarea celor doua biblioteci din Ciobalaccia si Victorovca pentru sporirea rentabilitatii si stoparea cheltuerilor nejustificate. |  |
| --- | --- |
| LOCALIZAREA PROIECTULUI ŞI MANAGERUL DE PROIECT |  |
| MANAGERUL DE PROIECT / SOLICITANT | Consiliul Local al comunei Ciobalaccia |
| REPUBLICA MOLDOVA, REGIUNEA PROIECTULUI, RAIONUL, COMUNĂ | Sud Cantemir Ciobalaccia |
| VALOAREA PROIECTULUI | - |
| SURSE DE FINANŢARE | - |
| DESCRIEREA PROIECTULUI |  |
| OBIECTIVE | Comasarea pentru sporirea activităţii eficiente a bibliotecii. |
| REZULTATELE OBŢINUTE IN CAZ DE IMPLIMENTARE A PROIECTULUI | Stoparea nejustificată a cheltuielelor(energia electrică, încălzirea, întreţinerea clădirii, ) |
| POTENŢIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI | APL |
| ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI | Realizarea studiului de fezabilitate Aprobarea comasării bibliotecilor Pregătirea şi depunerea cererii catre consilium Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului |
| STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI: | Idee : DA Proiect: DA Finantare: DA Executie: NU |
| DURATA PROIECTULUI | Decizia consiliului. |
| JUSTIFICAREA NECESITĂŢII IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI | Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă comas are biblitecilor, în vederea localizării pe acelaş teritoriu. |